|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от_________________№ _______________ |
| --- | --- |

План-график

подготовки и проведения в 2012/2013 учебном году в Мурманской области государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации (далее – Г(И)А): Согласование с муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО) числа обучающихся, планирующих проходить Г(И)А в новой форме, с участием региональной экзаменационной комиссии, и в традиционной форме. Формирование региональной базы данных обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. Представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) заявки, согласованной с муниципальными органами управления образованием, на участие в апробации Г(И)А обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме. | Декабрь 2012 -февраль 2013 | Ахметшина С.И., РЦОКО, МОУО |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Мероприятия по нормативному правовому и инструктивному методическому обеспечению Г(И)А в 2012/2013 учебном году: Подготовка (корректировка) нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение Г(И)А в Мурманской области в 2012/2013 учебном году, в том числе: - Положения о порядке проведения Г(И)А в новой форме; - Положения о региональной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – РЭК); - Положения о региональной предметной комиссии; - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области; - инструкции для организаторов, проводящих экзамен в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ); - инструкции по организации работы региональной предметной комиссии; - инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области; Подготовка проектов приказов об утверждении: - сроков проведения Г(И)А; - состава РЭК; - состава региональных предметных комиссий; - состава конфликтной комиссии Мурманской области. Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов Г(И)А. Регистрация общественных наблюдателей за проведением Г(И)А. Доведение до общеобразовательных учреждений, организаторов Г(И)А и участников Г(И)А нормативных правовых документов и инструкций по проведению экзаменов. | Март-апрель 2013 | Бородина А.А., Ахметшина С.И. |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения Г(И)А: Получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения Г(И)А в традиционной форме и в новой форме. Получение и тиражирование инструктивных материалов по технологии проведения Г(И)А. Проведение Г(И)А в соответствии с утвержденным расписанием. Обеспечение общеобразовательных учреждений экзаменационными материалами для проведения Г(И)А. Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению конфиденциальности и информационной безопасности: - при получении, хранении и передаче экзаменационных материалов; - при проведении Г(И)А. | Апрель-июнь 2013 | РЭК, Ахметшина С.И., МОУО, РЦОКО |
| 4. 4.1 4.2 | Мероприятия по информационно-техническому обеспечению Г(И)А: Создание региональной базы данных участников Г(И)А. Модернизация сайта информационной поддержки Г(И)А в Мурманской области. | Февраль-март 2013 | РЦОКО, Ахметшина С.И. |
| 5. 5.1 5.2 5.3 | Мероприятия по мониторингу Г(И)А: Проведение мониторинга Г(И)А в Мурманской области. Сбор и обработка результатов мониторинга Г(И)А. Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга Г(И)А. | Апрель-июнь 2013 | РЦОКО, Ахметшина С.И. |
| 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении Г(И)А: Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях. Организация обучения в МОИПКРОиК экспертов региональных предметных комиссий. Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению Г(И)А. Проведение совещаний по вопросам организации, проведения и подведения итогов Г(И)А с муниципальными координаторами. | Весь период | Ахметшина С.И., МОИПКРОиК, МОУО |
| 7. 7.1 7.2 7.3 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки Г(И)А: Подготовка публикаций в СМИ и проведение пресс-конференций. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением Г(И)А по телефонам «горячей линии». Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки Г(И)А в Мурманской области. | Весь период | Мякишев С.Б., Бородина А.А., Ахметшина С.И., РЦОКО |
| 8. 8.1 8.2 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению Г(И)А: Составление примерных смет расходов на обеспечение проведения Г(И)А. Совершенствование материально-технической базы РЦОИ. | Февраль-март 2013 | РЦОКО, Бородина А.А., Ахметшина С.И. |
| 9. 9.1. 9.2 9.3 | Мероприятия по обеспечению контроля проведения Г(И)А: Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - муниципальных органов управления образованием; - общеобразовательных учреждений. Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении Г(И)А в общеобразовательных учреждениях. Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением Г(И)А в ППЭ, распределение общественных наблюдателей по ППЭ. | Апрель – июнь 2013 | РЭК, Ахметшина С.И., МОУО |
| 10. 10.1 10.2 10.3 | Мероприятия по анализу результатов проведения Г(И)А в 2013 году: Анализ результатов проведения Г(И)А в 2013 году. Подготовка аналитического отчета в Рособрнадзор о подготовке и проведении Г(И)А в 2013 году. Организация работы по учету и хранению документации Г(И)А. | Июль 2013 | Ахметшина С.И., РЦОКО |