|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 19.12.2012 № 2658 |
| --- | --- |

План-график

подготовки и проведения в 2012/2013 учебном году в Мурманской области государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее – Г(И)А): Формирование организационно-территориальной схемы проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): - определение государственного областного учреждения, на которое будут возложены функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ); - утверждение состава государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК); - согласование с ГЭК: персонального состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ) и организаторов ЕГЭ в ППЭ по каждому общеобразовательному предмету; персонального состава предметных комиссий и уполномоченных представителей ГЭК; количества и мест регистрации на сдачу ЕГЭ, мест расположения ППЭ, в том числе для выпускников общеобразовательных учреждений, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях (далее – ТОМ); - согласование с муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО): числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях и в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ; кандидатур представителей МОУО, муниципальных методических служб, муниципальных общеобразовательных учреждений в составы ГЭК, предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ и организаторов ЕГЭ в ППЭ. Согласование с учреждениями среднего профессионального образования числа обучающихся и студентов, освоивших основные образовательные программы среднего (полного) общего образования, желающих принять участие в ЕГЭ. Формирование организационно-территориальной схемы проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ): - утверждение состава экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ЭК) для проведения ГВЭ; - согласование с МОУО: числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, планирующих проходить государственную (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ; количества и мест размещения пунктов проведения ГВЭ. | Декабрь 2012 – март 2013 | Ахметшина С.И. |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Мероприятия по нормативному правовому и инструктивному методическому обеспечению проведения Г(И)А в 2012/2013 учебном году: Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение Г(И)А в Мурманской области в 2012/2013 учебном году, в том числе: - постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении Г(И)А в 2012/2013 учебном году; - Порядка проведения ГВЭ; - Положений о ГЭК и ЭК; - Положения о предметной комиссии; - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области; - инструкции для участников ЕГЭ; - инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ; - инструкции по организации проведения ЕГЭ в ТОМ; - инструкции по организации работы предметной комиссии; - инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области; - сценария действий организаторов, проводящих ЕГЭ в аудитории ППЭ. Подготовка проектов приказов об утверждении: - организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Мурманской области; - состава ГЭК и ЭК; - состава предметных комиссий; - состава конфликтной комиссии Мурманской области; - списка ППЭ и пунктов проведения ГВЭ; - руководителей ППЭ и пунктов проведения ГВЭ; - состава организаторов в ППЭ и пунктах проведения ГВЭ; - общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ; - уполномоченных представителей ГЭК. Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов ЕГЭ. Доведение до образовательных учреждений, организаторов и участников Г(И)А нормативных правовых документов и инструкций по проведению экзаменов. | Январь –апрель 2013 | Ахметшина С.И. |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА в 2012/2013 учебном году: Получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ. Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ЕГЭ и участников ЕГЭ в ППЭ. Согласование взаимодействия с Управлением внутренних дел по Мурманской области, Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области, органами местного самоуправления муниципальных образований. Тиражирование пропусков в ППЭ. Проведение Г(И)А в соответствии с расписанием, утвержденным Рособрнадзором. Организация распечатки и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ. | Март –июнь 2013 | ГЭК, Ахметшина С.И., МОУО, РЦОИ |
| 3.9. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению конфиденциальности и информационной безопасности: - при получении, хранении и передаче экзаменационных материалов; - при проведении Г(И)А. | Март –июнь 2013 | ГЭК, Ахметшина С.И., МОУО, РЦОИ |
| 4. 4.1. 4.2. | Мероприятия по информационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ: Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ, включающей информацию о: административно-территориальных единицах; муниципальных органах управления образованием; образовательных учреждениях; ППЭ и аудиториях в ППЭ и работниках ППЭ; участниках ЕГЭ; уполномоченных представителях ГЭК; общественных наблюдателях; экспертах предметных комиссий. Организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Организация взаимодействия с ФБС. | Январь – март 2013 | РЦОИ, Ахметшина С.И. |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. | Мероприятия по мониторингу Г(И)А: Проведение мониторинга Г(И)А в Мурманской области. Сбор и обработка результатов мониторинга Г(И)А. Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга Г(И)А муниципальных органов управления образованием, РЦОИ, ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии Мурманской области, общественных наблюдателей. | Апрель –июнь 2013 | Ахметшина С.И., РЦОИ |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении Г(И)А: Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях. Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне: - администраторов ЕГЭ; - руководителей и системных администраторов РЦОИ; - председателей предметных комиссий ГЭК. Обучение работников, привлекаемых к организации и проведению Г(И)А. | Весь период | Ахметшина С.И., РЦОИ, МОИПКРОиК, МОУО |
| 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки Г(И)А: Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио. Подготовка публикаций в СМИ. Проведение пресс-конференций. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением Г(И)А, по телефону «горячей линии». Организация взаимодействия с федеральным порталом информационной поддержки ЕГЭ и обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки Г(И)А в Мурманской области. | Весь период | Костюкевич В.Ф., Мякишев С.Б., Бородина А.А., Ахметшина С.И., РЦОИ |
| 8. 8.1. 8.2 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению Г(И)А: Составление примерных смет расходов на обеспечение проведения Г(И)А. Совершенствование материально-технической базы РЦОИ. | Весь период | ГБУ МО «РЦОКО», Бородина А.А., Ахметшина С.И. |
| 9. 9.1. 9.2. 9.3. | Мероприятия по обеспечению контроля проведения Г(И)А: Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - муниципальных органов управления образованием; - общеобразовательных учреждений. Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГВЭ и при проведении ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ. Контроль проведения ЕГЭ в ППЭ. | Май – июнь 2013 | ГЭК, Бородина А.А., Сергеева И.А., Ахметшина С.И. |
| 10. 10.1. 10.2. | Мероприятия по анализу результатов проведения Г(И)А в 2012/2013 учебном году: Анализ результатов проведения Г(И)А в 2012/2013 учебном году. Подготовка аналитического отчета в Рособрнадзор о подготовке и проведении Г(И)А в 2012/2013 учебном году. | Июль 2013 | Ахметшина С.И., РЦОИ |